## Slide 1
0 | 4 days | 4
A. Initial Evaluation |  | 
0 | 0 | 4
17 | 6 days | 23
D. Website Construction |  | 
19 | 2 | 25
23 | 7 days | 30
E. User Management System |  | 
25 | 2 | 32
4 | 11 days | 15
B. Planning |  | 
4 | 0 | 15
25 | 7 days | 32
G. Data Translation |  | 
25 | 0 | 32
17 | 8 days | 25
F. Import Data |  | 
17 | 0 | 25
15 | 2 days | 17
C. Development Environment |  | 
15 | 0 | 17
32 | 10 days | 42
H. Data Manipulation |  | 
32 | 0 | 42
START
FINISH
32 | 10 days | 42
I. Data Visualisation |  | 
32 | 0 | 42
42 | 1 day | 43
J. Deployment |  | 
42 | 0 | 43
43 | 5 days | 49
K. Evaluation |  | 
43 | 0 | 49
Activity | Duration (days) | Precedents
A. Initial Evaluation | 4 | 
B. Planning | 11 | A
C. Development Environment | 2 | B
D. Website Construction | 6 | C
E. User Management System | 7 | D
F. Import Data | 8 | C
G. Data Translation | 7 | F
H. Data Manipulation | 10 | G
I. Data Visualisation | 10 | E, H
J. Deployment | 1 | H, I
K. Evaluation | 5 | J
Critical Path

## Slide 2
Activity | Duration (days) | Precedents
A. Initial Evaluation | 4 | 
B. Planning | 11 | A
C. Development Environment | 2 | B
D. Website Construction | 6 | C
E. User Management System | 7 | D
F. Import Data | 8 | C
G. Data Translation | 7 | F
H. Data Manipulation | 10 | G
I. Data Visualisation | 10 | E, H
J. Deployment | 1 | H, I
K. Evaluation | 5 | J